## Identificación Riesgos y Oportu
Matriz de riesgos y oportunidades
Revisión |  |  | Mensual
Fecha de la última revisión: |  |  | 2022-12-19
|  |  |  | 2022-02-18 | [12 empty] | 2022-03-18 | [5 empty] | 2022-04-18 | [5 empty] | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-06-21 | [5 empty] | 2022-07-18 | [5 empty] | 2022-08-18 | [5 empty] | 2022-09-19 | [5 empty] | 2022-10-18 | [5 empty] | 2022-11-18 | [5 empty] | 2022-12-19
|  |  |  | Original |  |  | Análisis | [9 empty] | Original |  |  | Análisis |  |  | Original |  |  | Análisis |  |  | Original |  |  | Análisis |  |  | Original |  |  | Análisis |  |  | Original |  |  | Análisis |  |  | Original |  |  | Análisis |  |  | Original |  |  | Análisis |  |  | Original |  |  | Análisis |  |  | Original |  |  | Análisis |  |  | Original |  |  | Análisis
ID | Tipo | Descripción | Categoría | P/C | I | Valoración | Consecuencia | Estrategia | Responsable | Fuente | Status de la Respuesta | Estado | Plan de Mitigación/Plan de Acción | Plan de Contingencia | ¿QUIÉN? | ¿CUÁNDO? | P/C | I | Valoración | Consecuencia | Estrategia | Observaciones | P/C | I | Valoración | Consecuencia | Estrategia | Observaciones | P/C | I | Valoración | Consecuencia | Estrategia | Observaciones | P/C | I | Valoración | Consecuencia | Estrategia | Observaciones | P/C | I | Valoración | Consecuencia | Estrategia | Observaciones | P/C | I | Valoración | Consecuencia | Estrategia | Observaciones | P/C | I | Valoración | Consecuencia | Estrategia | Observaciones | P/C | I | Valoración | Consecuencia | Estrategia | Observaciones | P/C | I | Valoración | Consecuencia | Estrategia | Observaciones | P/C | I | Valoración | Consecuencia | Estrategia | Observaciones
1 | Oportunidad | OP 1 | Riesgo operacional | Limitada | Muy Bajo | Muy Poco Aprovechable | Leve | Mitigar | Coordinador de TI y Líder de Calidad | Organizacional | Ejecutada | Gestionado | Se decide llevar a cabo la Implementación y certificación de la compañía en ISO 27001 | El plan de contingencia tiene 6 pautas: • Evaluación: Se debe crear un equipo de trabajo que desarrolle el plan (el equipo de trabajo será liderado por el coordinador de TI). • Planificación: Se deberá documentar y validar el plan de contingencia por parte de los responsables de las áreas involucradas de la organización. • Se deberá llevar a cabo realización de pruebas o planes piloto de las soluciones planteadas. • Ejecución del plan. • Recuperación: Tras la materialización del riesgo y el tratamiento del mismo, deberá restablecerse la seguridad de la información en la organización. Medidas a tomar: • Tener redundancia: Es tener duplicado el hardware y el software que se requiera para el almacenamiento de la información, de forma que quede asegurada la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. El equipo de trabajo deberá revisar los procesos de backups establecidos. • Tener la información almacenada de manera distribuida, es decir, no tener almacenada en el mismo lugar toda la información. • Tener un plan de recuperación: Son las medidas necesarias para restaurar el estado de los recursos. • Tener a todo el personal de la organización formado y preparado ante cualquier materialización del riesgo en seguridad de la información. | Coordinador de TI y Líder de Calidad | Desde finales de febrero del 2022, se pone en marcha el plan para implementar ISO 27001 en la compañía hasta alcanzar la certificación en dicha norma | 0.1 | 0.7 | 0 | Leve | Mitigar | Se continúa con el plan de implementación y certificación en ISO 27001 | 0.1 | 0.7 | 0 | Leve | Mitigar | Se continúa con el plan de implementación y certificación en ISO 27001 | 0.1 | 0.7 | 0 | Leve | Mitigar | Se continúa con el plan de implementación y certificación en ISO 27001 | 0.1 | 0.7 | 0 | Leve | Mitigar | Se continúa con el plan de implementación y certificación en ISO 27001 | 0.1 | 0.7 | 0 | Leve | Mitigar | Se continúa con el plan de implementación y certificación en ISO 27001 | 0.1 | 0.7 | 0 | Leve | Mitigar | La compañía logra la certificación en ISO 27001 | 0.1 | 0.7 | 0 | Leve | Mitigar | Se toma la decisión de cerrar el riesgo. Este tipo de riesgos serán administrados, desde ahora, con base en sistema de gestión de la información (SGI) montado por la empresa. |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve | Mitigar
2 |  |  | Riesgo operacional | 0.7 | 0.7 | 0 | Leve | Aceptar | Jefe de Talento Humano | Organizacional | Planeada | Materializado | * Revisar mes a mes el comportamiento del indicador asociado al riesgo. * Realizar un análisis de causas (CAR) asociadas al riesgo. | Revisar: * Los perfiles y funciones y necesidades de los puestos de trabajo. * La estructura salarial de la organización. * Las condiciones físicas del ambiente de trabajo. * Los procesos de selección, contratación, inducción y capacitación. * El fomento al desarrollo profesional de sus trabajadores; la creación de oportunidades de crecimiento. * Las estrategias utilizadas para retener a los profesionales con talento facilitando la conciliación familiar y la flexibilidad horaria. * El Tipo de supervisión ejercido sobre el personal. * El clima laboral en pro de fomentar el trabajo en equipo, la motivación personal de cada empleado y la comunicación interna. * La entrega de beneficios a los empleados. * El reconocimiento de trabajos bien hechos. * La cultura organizacional. | Jefe de Talento Humano | Desde finales de febrero del 2022, se comienza a revisar algunos de los procesos de Talento Humano. Se acepta el riesgo. | 0.7 | 0.7 | 0 | Leve | Aceptar | * Se establece otorgar un día de trabajo desde casa por cumplimiento de metas. * Se continúa aceptando el riesgo. | 0.7 | 0.7 | 0 | Leve | Aceptar | Se continúa aceptando el riesgo. | 0.7 | 0.7 | 0 | Leve | Aceptar | Se continúa aceptando el riesgo. | 0.7 | 0.7 | 0 | Leve | Aceptar | Se continúa aceptando el riesgo. | 0.7 | 0.7 | 0 | Leve | Aceptar | * Se realiza pago de quinquenios. * Se continúa aceptando el riesgo. | 0.7 | 0.7 | 0 | Leve | Aceptar | * Se realiza pago de quinquenios. * Se continúa aceptando el riesgo. | 0.7 | 0.7 | 0 | Leve | Aceptar | * Se realiza pago de quinquenios. * Se continúa aceptando el riesgo. | 0.7 | 0.7 | 0 | Leve | Aceptar | * Se realiza el análisis de causas del riesgo en el formato definido por la empresa. * Se realizan actividades de bienestar e integración con premiación. Se lleva a cabo una rumbaterapia. * Se continúa aceptando el riesgo. | 0.7 | 0.7 | 0 | Leve | Mitigar | * Se establece el plan de acción frente al riesgo en el formato definido por la empresa. * Se decide a partir de este mes la estrategia de mitigar el riesgo. * Se realiza cuestionario de perfiles de cargo para conocer funciones actuales y revisar carga laboral y poder evaluación tema de rotación. * Se realizar programación trimestral de capacitaciones de trabajo hasta final de año. |  |  | 0 | Leve | Mitigar | * Se realiza actualización de políticas del proceso de Talento Humano de acuerdo al plan de acción. Se almacenan en los repositorios establecidos. * Se realiza actividad de bienestar como fiesta de fin de año y novena. * Se realizar pago de quinquenios. * Se realiza reconocimientos al personal por labores realizadas.
3 | Riesgo | Lenta capacidad de reacción ante los cambios de la legislación | Riesgos regulatorios o de cumplimiento | 0.3 | 0.3 | 0.09 | Leve | Aceptar | Asesor Jurídico | Organizacional | Ejecutada | Gestionado | La organización cuenta con un asesor jurídico para hacer frente a este tipo de riesgos | La organización cuenta con un asesor jurídico para hacer frente a este tipo de riesgos | Asesor Jurídico | Se acepta el riesgo a partir de la fecha |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve
4 | Riesgo | Riesgo Tecnológico. No se están actualizando las herramientas tecnológicas en la misma medida en que estás se están actualizando en el mercado | Riesgo competitivo | 0.4 | 0.5 | 0.2 | Moderado | Mitigar | Comité Directivo | Organizacional | Ejecutada | Gestionado | En caso de que se materialice el riesgo, informarlo en las reuniones de Comité Directivo | * Tener una verdadera disposición organizacional a la renovación e innovación tecnológica. * Efectuar (cuando se requiera) las tomas formales de decisiones (DAR) asociadas a dicho riesgo. | Comité Directivo | A partir de este mes. | 0.4 | 0.5 | 0.2 | Moderado | Mitigar | * Tener una verdadera disposición organizacional a la renovación e innovación tecnológica. * Efectuar(cuando se requiera) las tomas formales de decisiones (DAR) asociadas a dicho riesgo. | 0.4 | 0.5 | 0.2 | Moderado | Mitigar | Se decide cerrar el riesgo. Nota: En caso de repetirse, se deberá llevar a cabo de nuevo una adecuada identificación, análisis, evaluación, tratamiento y seguimiento de dicho riesgo. |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve
[6 empty] | 0 | Leve | [11 empty] | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve
[6 empty] | 0 | Leve | [11 empty] | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve
[6 empty] | 0 | Leve | [11 empty] | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve
[6 empty] | 0 | Leve | [11 empty] | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve
[6 empty] | 0 | Leve | [11 empty] | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve
[6 empty] | 0 | Leve | [11 empty] | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve
[6 empty] | 0 | Leve | [11 empty] | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve
[6 empty] | 0 | Leve | [11 empty] | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve
[6 empty] | 0 | Leve | [11 empty] | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve
[6 empty] | 0 | Leve | [11 empty] | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve
[6 empty] | 0 | Leve | [11 empty] | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve
[6 empty] | 0 | Leve | [11 empty] | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve
[6 empty] | 0 | Leve | [11 empty] | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve
[6 empty] | 0 | Leve | [11 empty] | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve
[6 empty] | 0 | Leve | [11 empty] | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve
[6 empty] | 0 | Leve | [11 empty] | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve
[6 empty] | 0 | Leve | [11 empty] | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve
[6 empty] | 0 | Leve | [11 empty] | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve |  |  |  |  | 0 | Leve
4 | [5 empty] | 0.29 | [12 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | % Riesgos por Criticidad grave |  |  | - | 0 | [9 empty] | % Riesgos por Criticidad grave |  | 0% | 0 |  |  | % Riesgos por Criticidad grave |  | 0% | 0 |  |  | % Riesgos por Criticidad grave |  | - | 0 |  |  | % Riesgos por Criticidad grave |  | - | 0 |  |  | % Riesgos por Criticidad grave |  | - | 0 |  |  | % Riesgos por Criticidad grave |  | - | 0 |  |  | % Riesgos por Criticidad grave |  | - | 0 |  |  | % Riesgos por Criticidad grave |  | - | 0 |  |  | % Riesgos por Criticidad grave |  | - | 0 |  |  | % Riesgos por Criticidad grave |  | - | 0
|  |  | % Riesgos por Criticidad moderada |  |  | - | 0 | [9 empty] | % Riesgos por Criticidad moderada |  | 100% | 1 |  |  | % Riesgos por Criticidad moderada |  | 100% | 1 |  |  | % Riesgos por Criticidad moderada |  | - | 0 |  |  | % Riesgos por Criticidad moderada |  | - | 0 |  |  | % Riesgos por Criticidad moderada |  | - | 0 |  |  | % Riesgos por Criticidad moderada |  | - | 0 |  |  | % Riesgos por Criticidad moderada |  | - | 0 |  |  | % Riesgos por Criticidad moderada |  | - | 0 |  |  | % Riesgos por Criticidad moderada |  | - | 0 |  |  | % Riesgos por Criticidad moderada |  | - | 0
|  |  | % Riesgos por Criticidad leve |  |  | - | 0 | [9 empty] | % Riesgos por Criticidad leve |  | 0% | 0 |  |  | % Riesgos por Criticidad leve |  | 0% | 0 |  |  | % Riesgos por Criticidad leve |  | - | 0 |  |  | % Riesgos por Criticidad leve |  | - | 0 |  |  | % Riesgos por Criticidad leve |  | - | 0 |  |  | % Riesgos por Criticidad leve |  | - | 0 |  |  | % Riesgos por Criticidad leve |  | - | 0 |  |  | % Riesgos por Criticidad leve |  | - | 0 |  |  | % Riesgos por Criticidad leve |  | - | 0 |  |  | % Riesgos por Criticidad leve |  | - | 0
[6 empty] | 0% | 0 | [11 empty] | 100% | 1 |  |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0
|  |  | % Riesgos por oportunidad no aprovechable |  |  | 100% | 1 | [9 empty] | % Riesgos por oportunidad no aprovechable |  | - | 0 |  |  | % Riesgos por oportunidad no aprovechable |  | - | 0 |  |  | % Riesgos por oportunidad no aprovechable |  | - | 0 |  |  | % Riesgos por oportunidad no aprovechable |  | - | 0 |  |  | % Riesgos por oportunidad no aprovechable |  | - | 0 |  |  | % Riesgos por oportunidad no aprovechable |  | - | 0 |  |  | % Riesgos por oportunidad no aprovechable |  | - | 0 |  |  | % Riesgos por oportunidad no aprovechable |  | - | 0 |  |  | % Riesgos por oportunidad no aprovechable |  | - | 0 |  |  | % Riesgos por oportunidad no aprovechable |  | - | 0
|  |  | % oportunidad por Criticidad Aprovechamiento valorable |  |  | 0% | 0 | [9 empty] | % oportunidad por Criticidad Aprovechamiento valorable |  | - | 0 |  |  | % oportunidad por Criticidad Aprovechamiento valorable |  | - | 0 |  |  | % oportunidad por Criticidad Aprovechamiento valorable |  | - | 0 |  |  | % oportunidad por Criticidad Aprovechamiento valorable |  | - | 0 |  |  | % oportunidad por Criticidad Aprovechamiento valorable |  | - | 0 |  |  | % oportunidad por Criticidad Aprovechamiento valorable |  | - | 0 |  |  | % oportunidad por Criticidad Aprovechamiento valorable |  | - | 0 |  |  | % oportunidad por Criticidad Aprovechamiento valorable |  | - | 0 |  |  | % oportunidad por Criticidad Aprovechamiento valorable |  | - | 0 |  |  | % oportunidad por Criticidad Aprovechamiento valorable |  | - | 0
|  |  | % oportunidad por Criticidad Altamente aprovechable |  |  | 0% | 0 | [9 empty] | % oportunidad por Criticidad Altamente aprovechable |  | - | 0 |  |  | % oportunidad por Criticidad Altamente aprovechable |  | - | 0 |  |  | % oportunidad por Criticidad Altamente aprovechable |  | - | 0 |  |  | % oportunidad por Criticidad Altamente aprovechable |  | - | 0 |  |  | % oportunidad por Criticidad Altamente aprovechable |  | - | 0 |  |  | % oportunidad por Criticidad Altamente aprovechable |  | - | 0 |  |  | % oportunidad por Criticidad Altamente aprovechable |  | - | 0 |  |  | % oportunidad por Criticidad Altamente aprovechable |  | - | 0 |  |  | % oportunidad por Criticidad Altamente aprovechable |  | - | 0 |  |  | % oportunidad por Criticidad Altamente aprovechable |  | - | 0
[6 empty] | 100% | 1 | [11 empty] | 0% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0
Note on B15: Tipo: Riesgo Oportunidad
Note on D15: Las categorías de los riesgos se encuentran establecidas en la última versión de la guía: G029_PROY_Guía_Gestión_de_Riesgos_y_Oportunidades
Note on E15: Riesgo: Probabilidad Oportunidad: Capacidad
Note on F15: Riesgo: Evaluar el impacto de la ocurrencia de los riesgos en el costo del proyecto. Oportunidad: Evaluar el impacto a nivel de beneficio que se podría derivar de la oportunidad
Note on G15: Riegos: Probabilidad x Impacto Oportunidad: Capacidad x Impacto
Note on H15: Riesgos: • Criticidad Baja → Consecuencia Leve. • Criticidad Mediana → Consecuencia Moderada. • Criticidad Alta → Consecuencia Grave. Oportunidad: Altamente Aprovechable → Oportunidad Significativa Aprovechamiento Valorable → Oportunidad Moderada Muy Poco Aprovechable → Oportunidad Leve
Note on I15: Riesgos: Aceptar Eliminar Transferir Evitar Mitigar Oportunidades: Crear Explotar Compartir Monitorear Mejorar Aceptar
Note on J15: Responsable de la identificación del riesgo u oportunidad
Note on K15: Identificar la fuente del riesgo u oportunidad
Note on N15: Riesgo: Plan de mitigación es el plan establecido para disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Oportunidad: Plan de acción establecido para el tratamiento de la oportunidad
Note on O15: Defina un plan de contingencia para el caso en el que el riesgo identificado se materialice. Esta es una acción para minimizar el impacto en caso de materialización del riesgo.
Note on R15: Riesgo: Probabilidad Oportunidad: Capacidad
Note on S15: Riesgo: Evaluar el impacto de la ocurrencia de los riesgos en el costo del proyecto. Oportunidad: Evaluar el impacto a nivel de beneficio que se podría derivar de la oportunidad
Note on T15: Riegos: Probabilidad x Impacto Oportunidad: Capacidad x Impacto
Note on U15: Riesgos: • Criticidad Baja → Consecuencia Leve. • Criticidad Mediana → Consecuencia Moderada. • Criticidad Alta → Consecuencia Grave. Oportunidad: Altamente Aprovechable → Oportunidad Significativa Aprovechamiento Valorable → Oportunidad Moderada Muy Poco Aprovechable → Oportunidad Leve
Note on V15: Riesgos: Aceptar Eliminar Transferir Evitar Mitigar Oportunidades: Crear Explotar Compartir Monitorear Mejorar Aceptar
Note on X15: Riesgo: Probabilidad Oportunidad: Capacidad
Note on Y15: Riesgo: Evaluar el impacto de la ocurrencia de los riesgos en el costo del proyecto. Oportunidad: Evaluar el impacto a nivel de beneficio que se podría derivar de la oportunidad
Note on Z15: Riegos: Probabilidad x Impacto Oportunidad: Capacidad x Impacto
Note on AA15: Riesgos: • Criticidad Baja → Consecuencia Leve. • Criticidad Mediana → Consecuencia Moderada. • Criticidad Alta → Consecuencia Grave. Oportunidad: Altamente Aprovechable → Oportunidad Significativa Aprovechamiento Valorable → Oportunidad Moderada Muy Poco Aprovechable → Oportunidad Leve
Note on AB15: Riesgos: Aceptar Eliminar Transferir Evitar Mitigar Oportunidades: Crear Explotar Compartir Monitorear Mejorar Aceptar
Note on AD15: Riesgo: Probabilidad Oportunidad: Capacidad
Note on AE15: Riesgo: Evaluar el impacto de la ocurrencia de los riesgos en el costo del proyecto. Oportunidad: Evaluar el impacto a nivel de beneficio que se podría derivar de la oportunidad
Note on AF15: Riegos: Probabilidad x Impacto Oportunidad: Capacidad x Impacto
Note on AG15: Riesgos: • Criticidad Baja → Consecuencia Leve. • Criticidad Mediana → Consecuencia Moderada. • Criticidad Alta → Consecuencia Grave. Oportunidad: Altamente Aprovechable → Oportunidad Significativa Aprovechamiento Valorable → Oportunidad Moderada Muy Poco Aprovechable → Oportunidad Leve
Note on AH15: Riesgos: Aceptar Eliminar Transferir Evitar Mitigar Oportunidades: Crear Explotar Compartir Monitorear Mejorar Aceptar
Note on AJ15: Riesgo: Probabilidad Oportunidad: Capacidad
Note on AK15: Riesgo: Evaluar el impacto de la ocurrencia de los riesgos en el costo del proyecto. Oportunidad: Evaluar el impacto a nivel de beneficio que se podría derivar de la oportunidad
Note on AL15: Riegos: Probabilidad x Impacto Oportunidad: Capacidad x Impacto
Note on AM15: Riesgos: • Criticidad Baja → Consecuencia Leve. • Criticidad Mediana → Consecuencia Moderada. • Criticidad Alta → Consecuencia Grave. Oportunidad: Altamente Aprovechable → Oportunidad Significativa Aprovechamiento Valorable → Oportunidad Moderada Muy Poco Aprovechable → Oportunidad Leve
Note on AN15: Riesgos: Aceptar Eliminar Transferir Evitar Mitigar Oportunidades: Crear Explotar Compartir Monitorear Mejorar Aceptar
Note on AP15: Riesgo: Probabilidad Oportunidad: Capacidad
Note on AQ15: Riesgo: Evaluar el impacto de la ocurrencia de los riesgos en el costo del proyecto. Oportunidad: Evaluar el impacto a nivel de beneficio que se podría derivar de la oportunidad
Note on AR15: Riegos: Probabilidad x Impacto Oportunidad: Capacidad x Impacto
Note on AS15: Riesgos: • Criticidad Baja → Consecuencia Leve. • Criticidad Mediana → Consecuencia Moderada. • Criticidad Alta → Consecuencia Grave. Oportunidad: Altamente Aprovechable → Oportunidad Significativa Aprovechamiento Valorable → Oportunidad Moderada Muy Poco Aprovechable → Oportunidad Leve
Note on AT15: Riesgos: Aceptar Eliminar Transferir Evitar Mitigar Oportunidades: Crear Explotar Compartir Monitorear Mejorar Aceptar
Note on AV15: Riesgo: Probabilidad Oportunidad: Capacidad
Note on AW15: Riesgo: Evaluar el impacto de la ocurrencia de los riesgos en el costo del proyecto. Oportunidad: Evaluar el impacto a nivel de beneficio que se podría derivar de la oportunidad
Note on AX15: Riegos: Probabilidad x Impacto Oportunidad: Capacidad x Impacto
Note on AY15: Riesgos: • Criticidad Baja → Consecuencia Leve. • Criticidad Mediana → Consecuencia Moderada. • Criticidad Alta → Consecuencia Grave. Oportunidad: Altamente Aprovechable → Oportunidad Significativa Aprovechamiento Valorable → Oportunidad Moderada Muy Poco Aprovechable → Oportunidad Leve
Note on AZ15: Riesgos: Aceptar Eliminar Transferir Evitar Mitigar Oportunidades: Crear Explotar Compartir Monitorear Mejorar Aceptar
Note on BB15: Riesgo: Probabilidad Oportunidad: Capacidad
Note on BC15: Riesgo: Evaluar el impacto de la ocurrencia de los riesgos en el costo del proyecto. Oportunidad: Evaluar el impacto a nivel de beneficio que se podría derivar de la oportunidad
Note on BD15: Riegos: Probabilidad x Impacto Oportunidad: Capacidad x Impacto
Note on BE15: Riesgos: • Criticidad Baja → Consecuencia Leve. • Criticidad Mediana → Consecuencia Moderada. • Criticidad Alta → Consecuencia Grave. Oportunidad: Altamente Aprovechable → Oportunidad Significativa Aprovechamiento Valorable → Oportunidad Moderada Muy Poco Aprovechable → Oportunidad Leve
Note on BF15: Riesgos: Aceptar Eliminar Transferir Evitar Mitigar Oportunidades: Crear Explotar Compartir Monitorear Mejorar Aceptar
Note on BH15: Riesgo: Probabilidad Oportunidad: Capacidad
Note on BI15: Riesgo: Evaluar el impacto de la ocurrencia de los riesgos en el costo del proyecto. Oportunidad: Evaluar el impacto a nivel de beneficio que se podría derivar de la oportunidad
Note on BJ15: Riegos: Probabilidad x Impacto Oportunidad: Capacidad x Impacto
Note on BK15: Riesgos: • Criticidad Baja → Consecuencia Leve. • Criticidad Mediana → Consecuencia Moderada. • Criticidad Alta → Consecuencia Grave. Oportunidad: Altamente Aprovechable → Oportunidad Significativa Aprovechamiento Valorable → Oportunidad Moderada Muy Poco Aprovechable → Oportunidad Leve
Note on BL15: Riesgos: Aceptar Eliminar Transferir Evitar Mitigar Oportunidades: Crear Explotar Compartir Monitorear Mejorar Aceptar
Note on BN15: Riesgo: Probabilidad Oportunidad: Capacidad
Note on BO15: Riesgo: Evaluar el impacto de la ocurrencia de los riesgos en el costo del proyecto. Oportunidad: Evaluar el impacto a nivel de beneficio que se podría derivar de la oportunidad
Note on BP15: Riegos: Probabilidad x Impacto Oportunidad: Capacidad x Impacto
Note on BQ15: Riesgos: • Criticidad Baja → Consecuencia Leve. • Criticidad Mediana → Consecuencia Moderada. • Criticidad Alta → Consecuencia Grave. Oportunidad: Altamente Aprovechable → Oportunidad Significativa Aprovechamiento Valorable → Oportunidad Moderada Muy Poco Aprovechable → Oportunidad Leve
Note on BR15: Riesgos: Aceptar Eliminar Transferir Evitar Mitigar Oportunidades: Crear Explotar Compartir Monitorear Mejorar Aceptar
Note on BT15: Riesgo: Probabilidad Oportunidad: Capacidad
Note on BU15: Riesgo: Evaluar el impacto de la ocurrencia de los riesgos en el costo del proyecto. Oportunidad: Evaluar el impacto a nivel de beneficio que se podría derivar de la oportunidad
Note on BV15: Riegos: Probabilidad x Impacto Oportunidad: Capacidad x Impacto
Note on BW15: Riesgos: • Criticidad Baja → Consecuencia Leve. • Criticidad Mediana → Consecuencia Moderada. • Criticidad Alta → Consecuencia Grave. Oportunidad: Altamente Aprovechable → Oportunidad Significativa Aprovechamiento Valorable → Oportunidad Moderada Muy Poco Aprovechable → Oportunidad Leve
Note on BX15: Riesgos: Aceptar Eliminar Transferir Evitar Mitigar Oportunidades: Crear Explotar Compartir Monitorear Mejorar Aceptar

## Valores
Riesgo | Estratégias | Status da Resposta | Categorias Riesgos Proyectos | Estado | Capacidad (a nivel de Costos) | Impacto (a nivel de Beneficios) | Categorias Riesgos Organizacionales
0.1 | Aceptar | No Iniciada | Plazo | Materializado | Escasa | Muy Bajo | Riesgo competitivo
0.2 | Eliminar | En Planeación | Alcance | Mitigado | Limitada | Bajo | Riesgo asociado o derivado de un cambio
0.3 | Evitar | Planeada | Costo | Gestionado | Dificultosa | Medio | Riesgos regulatorios o de cumplimiento
0.4 | Mitigar | En Ejecución | Calidad | Eliminado | Capaz | Alto | Riesgo reputacional
0.5 | Transferir | Ejecutada | Gestión | Transferido | Muy Capaz | Muy Alto | Riesgo político
0.6 |  |  | Técnicos y de Desempeño |  |  |  | Riesgos de gobierno corporativo
0.7 |  |  | Organizacional |  |  |  | Riesgo financiero
0.8 |  |  | Externos |  |  |  | Riesgo económico
0.9 | [6 empty] | Riesgo operacional

## Gráfico Riesgo - Oport Tratado
Matriz de Riesgos - Demostración de la Evolución de los Riesgos
|  | Factor de Riesgo (%) | [5 empty] | Factor de Riesgo (Cantidad)
NOTA: Transferir, para los campos al lado, las informaciones de la Planilla de Identificación, Análisis y Control de Riesgos, en las fechas que sean realizados los análisis. La primera fecha debe reflejar los Factores de Riesgo originales y, de acuerdo al tratamiento, incluir los datos de los riesgos tratados, mostrando así la evolución de los mismos, los cuales serán utilizados por el gráfico presentado al lado. | Fecha Revisión | Bajo | Medio | Alto | Total | NOTA: Transferir, para los campos al lado, las informaciones de la Planilla de Identificación, Análisis y Control de Riesgos, en las fechas que sean realizados los análisis. La primera fecha debe reflejar los Factores de Riesgo originales y, de acuerdo al tratamiento, incluir los datos de los riesgos tratados, mostrando así la evolución de los mismos, los cuales serán utilizados por el gráfico presentado al lado. | Fecha Revisión | Bajo | Medio | Alto | Total
|  | - | - | - | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0% | 100% | 0% | 100% |  |  | 0 | 1 | 0 | 1
|  | 0% | 100% | 0% | 100% |  |  | 0 | 1 | 0
Insertar Líneas aquí => |  |  |  |  | 0 | Insertar Líneas aquí => |  |  |  |  | 0
Término Previsto |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Término Previsto |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Oportunidad (%) | [5 empty] | Oportunidad (Cantidad)
NOTA: | Fecha Revisión | Bajo | Medio | Alto | Total | NOTA: | Fecha Revisión | Bajo | Medio | Alto | Total
|  | 100% | 0% | 0% | 100% |  |  | 1 | 0 | 0 | 1
|  | - | - | - | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | - | - | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Insertar Líneas aquí => |  |  |  |  | 0 | Insertar Líneas aquí => |  |  |  |  | 0
Término Previsto |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Término Previsto |  | 0 | 0 | 0 | 0
Note on F15: Observar siempre que la suma de cada línea corresponda a 100
Note on S15: Observar siempre que la suma de cada línea corresponda a 100
Note on F72: Observar siempre que la suma de cada línea corresponda a 100
Note on S72: Observar siempre que la suma de cada línea corresponda a 100

## Fuente de Riesgos
Fuentes de Riesgos
Categoría de Riesgos | Descripción de los Factores de Riesgos | Fuente
Cliente | Ausencia de participación por parte del cliente | Análisis de Causa y Resolución (CAR)
| Cliente resistente a cambios | Análisis de Decisiones y Resolución (DAR)
| Conflictos entre clientes | Mejora
| Clientes con actitudes negativas en relación al proyecto | Organizacional
| Clientes sin compromiso con el proyecto | Cliente
| Ausencia de cooperación entre los clientes | Proveedor
| Falta de experiencia del equipo de sistemas del cliente en Sistemas de Gestión | Equipo de Desarrollo
| Baja capacidad de los usuarios por falta de madurez o conocimiento | Proceso
| Resistencias internas | Proyecto (Gerencial)
| Equipo de infraestructura del cliente inadecuada o inexistente | Proyecto (Tecnica)
Proveedor | Proveedor sin compromiso con el proyecto | Requisitos
| Producto o servicio crítico para el desarrollo del proyecto | Configuración
Histórico problemático del proveedor
Muchos proveedores externos involucrados con el proyecto de desarrollo
Dependencia de proveedores externos
Conflicto con proveedor
Equipo de Desarrollo | Conflictos entre cliente y equipo de desarrollo
Miembros del equipo de desarrollo no fueron entrenados adecuadamente
Ausencia de compromiso de los miembros del equipo de desarrollo en relación al proyecto
Miembros del equipo sin experiencia
Falta de prácticas correctas del equipo técnico
Conflictos entre los miembros del equipo de desarrollo
Rotación frecuente de personal en el equipo de proyecto
Equipo de desarrollo no está familiarizado con las herramientas
Miembros del equipo de desarrollo no está familiarizado con el negocio del cliente
Actitudes negativas del equipo de desarrollo
Ausencia de perfil especializado en el equipo de proyecto para atender a los requisitos del proyecto
Organizacional | Recursos retirados del proyecto por causa de los cambios en las prioridades de la organización
Cambios en la gerencia de la organización durante el proyecto
Políticas corporativas con efectos negativos en el proyecto
Influencia política en el proyecto (externa)
Ambiente organizacional inestable
Reestructuración de la organización durante el proyecto
Ausencia de soporte gerencial de alto nivel para el proyecto
Ausencia o pérdida del compromiso organizacional con el proyecto
Recursos TOTVS no disponibles para el proyecto
Gerente de Proyectos Cliente - apoyo al proyecto
Influencia de las partes interesadas no favorables al proyecto
Proceso | Medidas, políticas y metodologías de ingeniería de software inadecuadas
Métodos y herramientas de ingeniería de software inadecuados
Exceso de burocracia
Falta de soporte para resolver problemas técnicos
Falta de infraestructura para (nuevo) uso
Falta de práctica para (nuevo) uso
Repositorios de proyecto y control de configuración inadecuados
Ausencia de metodología efectiva de gestión de Proyectos
Proyecto (evaluando parte gerencial) | Planificación inadecuada del plazo
Planificación inadecuada del costo
Planificación inadecuada de los recursos necesarios
Presión excesiva de plazo
Baja productividad
Baja calidad de los productos intermediarios y finales
Ausencia de “personas con perfil” para liderar el proyecto
Acompañamiento del progreso del proyecto insuficiente
(Insuficiente/Baja) Planeación del Proyecto
Falta de definición de los marcos del proyecto
Gerente de Proyectos ineficiente
Gerente de Proyectos inexperto
Comunicación ineficiente
Gerente de Proyectos cliente - experiencia como Gerente de Proyectos
Gerente de Proyectos cliente - conocimiento de negocios y procesos
Gerente de Proyectos cliente - poder de hecho
Alcance evaluado diferente del alcance necesario para el proyecto
Dificultades de gestión de cambios y de impacto de cambios
Plazo de entrega agresivo
Cálculo de horas insuficiente para la entrega del alcance
Falta de experiencia de TOTVS en el segmento del cliente
Proyecto (evaluando parte técnica) | Alto nivel de complejidad técnica
Tareas a ser automatizadas altamente complejas
Proyecto afecta gran número de departamentos o unidades del cliente
Mucha interacción con otros sistemas
Proyecto que requiere uso de nuevas tecnologías
Transferencia Inadecuada de tecnología para el proyecto
Dificultades para la carga inicial, migración e integración
Condiciones de trabajo inadecuadas
Baja adherencia del producto a las necesidades del alcance
Requisitos | Cambios continuos en los objetivos y alcance del proyecto
Requisitos conflictivos
Cambios continuos en los requisitos
Requisitos no definidos de forma adecuada
Requisitos no están claros
Requisitos incorrectos
Deficiencia en el entendimiento de los usuarios en relación a las limitaciones o capacidades del sistema
Falta de confirmación de las premisas del proyecto o de la propuesta
Configuración | Problemas de disponibilidad o calidad de la infraestructura del cliente
Falta de política de contingencia (DRP)

## Estrategias
Tipo Estrategia (Riesgos) | Descripción Estrategia
Aceptar | El equipo acepta convivir con el riesgo. Para este caso ninguna acción es tomada y el riesgo es apenas acompañado. En el caso de ocurrencia del mismo, deberá ser elaborado un plan de acción para solución del problema generado por el riesgo.
Eliminar | Ocurre un cambio en el alcance del proyecto de modo que el riesgo sea eliminado. En este caso es elaborado en el momento de la planeación un plan de acción para posibilitar la eliminación del riesgo.
Transferir | Transferirse la responsabilidad del riesgo para alguien fuera del equipo.
Evitar | Preparar estrategias de modo a intentar disminuir la probabilidad que el riesgo ocurra. En este caso es elaborado en el momento de la planeación un plan de acción para posibilitar que el riesgo sea evitado.
Mitigar | Toma de acciones que pretenden reducir el riesgo a niveles aceptables.
Tipo Estrategia (Oportunidades) | Descripción Estrategia
Crear | Esta estrategia busca incluir en el proyecto aquel elemento (paquete de trabajo, persona, etc.) que pueda originar esta oportunidad. Esto en muchos casos va a implicar usar sinergias entre proyectos, o incrementar el alcance de tal forma que se asegure la ocurrencia de la oportunidad.
Explotar | Esta estrategia busca realizar acciones para concretar la oportunidad para el beneficio del proyecto. Tiene como objetivo eliminar la incertidumbre asociada con una oportunidad haciendo que la oportunidad definitivamente se concrete. Explotar las respuestas directamente incluye asignar recursos más talentosos al proyecto para reducir el tiempo hasta la conclusión, o para ofrecer una mejor calidad que la planificada originalmente.
Transferir / Compartir | Esta estrategia busca aprovechar las sinergias de otra persona u organización mejor capacitada para capturar las oportunidades del mercado. Transferir una oportunidad implica asignar la propiedad a un tercero que está mejor capacitado para capturar la oportunidad para beneficio del proyecto. Entre los ejemplos de acciones para compartir se incluyen: formar asociaciones de riesgo conjunto, equipos, empresas con finalidades especiales o uniones temporales de empresas, que se pueden establecer con la finalidad expresa de gestionar oportunidades.
Monitorear | Esta estrategia busca evaluar permanente el comportamiento y trazabilidad de los aspectos positivos que posibiliten la creación y potencialización de la oportunidad. Su finalidad es aportar información sobre el desarrollo de las oportunidades de un proyecto, constituyéndose en un instrumento valioso para la toma de decisiones.
Mejorar | Esta estrategia busca realizar acciones para aumentar la probabilidad de ocurrencia y/o el impacto. Tiene como objetivo modificar el “tamaño” de una oportunidad, aumentando la probabilidad y / o los impactos positivos, e identificando y maximizando las fuerzas impulsoras clave de estos riesgos de impacto positivo. Busca facilitar o fortalecer la causa de la oportunidad, y dirigirse de forma proactiva a las condiciones que la disparan y reforzarlas, puede aumentar la probabilidad. También puede centrarse en las fuerzas impulsoras del impacto, buscando aumentar la susceptibilidad del proyecto a la oportunidad
Aceptar | Esta estrategia hace referencia a estar dispuestos a aprovechar la oportunidad si se presenta, pero sin buscarla de manera activa; en este orden de ideas, pese a identificar una oportunidad, el equipo del proyecto podrá decidir no cambiar el plan de gestión del proyecto.

## Categ-Cap-Imp-Val Oportunidades
Categorías (Oportunidades) | Capacidad (a nivel de Costos) | Impacto (a nivel de Beneficios) | Valoración de la Oportunidad | CATEGORÍA DE APROVECHAMIENTO | CONSECUENCIA | ACCIONES A ADOPTAR | Escasa - Muy Bajo | Muy Poco Aprovechable
Costo. | Escasa | Muy Bajo | Altamente Aprovechable | Altamente Aprovechable | Significativa | La Oportunidad detectada debería ser abordada a través de un Plan de Acción y posterior evaluación de la eficacia, puesto que los beneficios de su desarrollo serían claramente visibles. | Escasa - Bajo | Muy Poco Aprovechable
Cronograma. | Limitada | Bajo | Aprovechamiento Valorable | Aprovechamiento Valorable | Moderada | La Oportunidad detectada pudiera ser aprovechable dependiendo del estado en el que se encuentre la organización, las mejores posibilidades de desarrollo para la misma y/o al proceso con el que esté relacionada. En función de esto, se decidirá o no desarrollar un Plan de Acción y su posterior evaluación de la eficacia | Escasa - Medio | Muy Poco Aprovechable
Tareas de Trabajo. | Dificultosa | Medio | Muy Poco Aprovechable | Muy Poco Aprovechable | Leve | La Oportunidad detectada no es aprovechable en este momento. No se toman acciones al respecto porque el beneficio no supera los esfuerzos de la implantación o desarrollo de la misma. | Escasa - Alto | Aprovechamiento Valorable
Rendimiento. | Capaz | Alto |  |  |  |  | Escasa - Muy Alto | Aprovechamiento Valorable
Logros de objetivo de negocio. | Muy Capaz | Muy Alto |  |  |  |  | Limitada - Muy Bajo | Muy Poco Aprovechable
Requisitos. | [6 empty] | Limitada - Bajo | Muy Poco Aprovechable
Tecnología. | [6 empty] | Limitada - Medio | Aprovechamiento Valorable
Personal. | [6 empty] | Limitada - Alto | Aprovechamiento Valorable
Financiación. | [6 empty] | Limitada - Muy Alto | Aprovechamiento Valorable
Proveedores. | [6 empty] | Dificultosa - Muy Bajo | Muy Poco Aprovechable
[7 empty] | Dificultosa - Bajo | Aprovechamiento Valorable
[7 empty] | Dificultosa - Medio | Aprovechamiento Valorable
[7 empty] | Dificultosa - Alto | Aprovechamiento Valorable
[7 empty] | Dificultosa - Muy Alto | Altamente Aprovechable
[7 empty] | Capaz - Muy Bajo | Aprovechamiento Valorable
[7 empty] | Capaz - Bajo | Aprovechamiento Valorable
[7 empty] | Capaz - Medio | Aprovechamiento Valorable
[7 empty] | Capaz - Alto | Altamente Aprovechable
[7 empty] | Capaz - Muy Alto | Altamente Aprovechable
[7 empty] | Muy Capaz - Muy Bajo | Aprovechamiento Valorable
[7 empty] | Muy Capaz - Bajo | Aprovechamiento Valorable
[7 empty] | Muy Capaz - Medio | Altamente Aprovechable
[7 empty] | Muy Capaz - Alto | Altamente Aprovechable
[7 empty] | Muy Capaz - Muy Alto | Altamente Aprovechable

## Estrategias - Oportunidades (hidden)
Tipo Estrategia (Oportunidades) | Descripción Estrategia | Estado de la Oportunidad
Crear | Esta estrategia busca incluir en el proyecto aquel elemento (paquete de trabajo, persona, etc.) que pueda originar esta oportunidad. Esto en muchos casos va a implicar usar sinergias entre proyectos, o incrementar el alcance de tal forma que se asegure la ocurrencia de la oportunidad. | Creada
Explotar | Esta estrategia busca realizar acciones para concretar la oportunidad para el beneficio del proyecto. Tiene como objetivo eliminar la incertidumbre asociada con una oportunidad haciendo que la oportunidad definitivamente se concrete. Explotar las respuestas directamente incluye asignar recursos más talentosos al proyecto para reducir el tiempo hasta la conclusión, o para ofrecer una mejor calidad que la planificada originalmente. | Explotada
Transferir / Compartir | Esta estrategia busca aprovechar las sinergias de otra persona u organización mejor capacitada para capturar las oportunidades del mercado. Transferir una oportunidad implica asignar la propiedad a un tercero que está mejor capacitado para capturar la oportunidad para beneficio del proyecto. Entre los ejemplos de acciones para compartir se incluyen: formar asociaciones de riesgo conjunto, equipos, empresas con finalidades especiales o uniones temporales de empresas, que se pueden establecer con la finalidad expresa de gestionar oportunidades. | Transferida / Compartida
Monitorear | Esta estrategia busca evaluar permanente el comportamiento y trazabilidad de los aspectos positivos que posibiliten la creación y potencialización de la oportunidad. Su finalidad es aportar información sobre el desarrollo de las oportunidades de un proyecto, constituyéndose en un instrumento valioso para la toma de decisiones. | Monitoreada
Mejorar | Esta estrategia busca realizar acciones para aumentar la probabilidad de ocurrencia y/o el impacto. Tiene como objetivo modificar el “tamaño” de una oportunidad, aumentando la probabilidad y / o los impactos positivos, e identificando y maximizando las fuerzas impulsoras clave de estos riesgos de impacto positivo. Busca facilitar o fortalecer la causa de la oportunidad, y dirigirse de forma proactiva a las condiciones que la disparan y reforzarlas, puede aumentar la probabilidad. También puede centrarse en las fuerzas impulsoras del impacto, buscando aumentar la susceptibilidad del proyecto a la oportunidad | Mejorada
Aceptar | Esta estrategia hace referencia a estar dispuestos a aprovechar la oportunidad si se presenta, pero sin buscarla de manera activa; en este orden de ideas, pese a identificar una oportunidad, el equipo del proyecto podrá decidir no cambiar el plan de gestión del proyecto. | Aceptada

## Hoja1 (hidden)
Escasa - Muy Bajo | Muy Poco Aprovechable
Escasa - Bajo | Muy Poco Aprovechable
Escasa - Medio | Muy Poco Aprovechable
Escasa - Alto | Aprovechamiento Valorable
Escasa - Muy Alto | Aprovechamiento Valorable
Limitada - Muy Bajo | Muy Poco Aprovechable
Limitada - Bajo | Muy Poco Aprovechable
Limitada - Medio | Aprovechamiento Valorable
Limitada - Alto | Aprovechamiento Valorable
Limitada - Muy Alto | Aprovechamiento Valorable
Dificultosa - Muy Bajo | Muy Poco Aprovechable
Dificultosa - Bajo | Aprovechamiento Valorable
Dificultosa - Medio | Aprovechamiento Valorable
Dificultosa - Alto | Aprovechamiento Valorable
Dificultosa - Muy Alto | Altamente Aprovechable
Capaz - Muy Bajo | Aprovechamiento Valorable
Capaz - Bajo | Aprovechamiento Valorable
Capaz - Medio | Aprovechamiento Valorable
Capaz - Alto | Altamente Aprovechable
Capaz - Muy Alto | Altamente Aprovechable
Muy Capaz - Muy Bajo | Aprovechamiento Valorable
Muy Capaz - Bajo | Aprovechamiento Valorable
Muy Capaz - Medio | Altamente Aprovechable
Muy Capaz - Alto | Altamente Aprovechable
Muy Capaz - Muy Alto | Altamente Aprovechable