## Lecciones Aprendidas
Lecciones Aprendidas
IDENTIFICACIÓN | [7 empty] | EVALUACIÓN |  |  | ANÁLISIS
Ítem | Fecha | Tipo (Organizacional - Proyecto) | Proceso o proyecto | Area del proceso o fase del Proyecto (Ordenar por importancia) | Tipo de lección 1) Oportunidad 2) Amenaza | Actividad Identificada (CMMI) | Descripción de las Lecciones Aprendidas o problemas | Dimensión Afectada | Impacto | Responsable | ¿Qué es lo que sería realizado de la misma forma? | ¿Qué es lo que haríamos de forma diferente? | ¿Qué es lo que sabemos hoy y que no sabíamos antes? | ¿Qué recomendaciones debemos incluir para mejorar en adelante?
1 | 2022-02-11 | Proyecto | Ingeniería | Requisitos | Oportunidad | Verificación y Validación | Establecer un tiempo adecuado para la socialización del caso de uso con el desarrollador, de manera que le quede claro el alcance que se acordó en el CU frente a las necesidades de los Stakeholders. | Calidad | Mediano | Sol Hernández | Manejar tiempos adecuados para la socialización de los casos de uso | La forma de realización del proyecto | El conocimiento acerca del cliente y su actividad económica | Realizar una correcta planeación de tiempos para las diferentes actividades del proyecto.
2 | 2022-02-11 | Proyecto | Ingeniería | Implementación | Oportunidad | Aseguramiento de la Calidad del Proceso | Definir una mejor capacitación a los consultores en cuanto al negocio, que maneja el cliente, frente a lo que se quiere y maneja el proyecto. | Satisfacción del cliente | Mediano | Sol Hernández | Capacitar de mejor manera a los consultores para el buen manejo del cliente | El desarrollo de una mejor capacitación a los consultores para el aprendizaje del negocio. | El conocimiento del flujo racional y esquemático del negocio. | Realizar una correcta definición de los planes de trabajo para capacitar a los consultores.
3 | 2022-02-11 | Proyecto | Ingeniería | Requisitos | Oportunidad | Análisis de decisiones y resolución | No permitir que el cliente cambie el alcance del proyecto durante el desarrollo del mismo. | Costo | Mediano | Sol Hernández | Establecer conceptos en donde se oriente al cliente a tener en cuenta el alcance del proyecto. | Los conceptos para definir el alcance del proyecto en base a que el cliente tenga orientación acerca de estos | Definir el alcance del proyecto para no afectar tiempos. | Orientar al cliente con la definición para el alcance del proyecto.
4 | 2022-02-11 | Proyecto | Ingeniería | Requisitos | Oportunidad | Capacitación Organizacional | Desarrollar procesos de capacitación a grupo de trabajo sobre la metodología de trabajo del proyecto. | Satisfacción del cliente | Mediano | Sol Hernández | Capacitar al grupo de trabajo sobre la metodología de trabajo del proyecto. | Definir la metodología de trabajo del proyecto para secuencialidad con el cliente. | Desarrollar procesos que sean de ayuda para el grupo de trabajo y que esté en calidad de la metodología. | Mejorar los procesos de capacitación para orientar en pro de la metodología de trabajo.
5 | 2022-02-15 | Proyecto | Ingeniería | Implementación | Oportunidad | Administración y Desarrollo de los Requisitos | Explicación detallada de la EDT del proyecto para definir que se debe realizar primero y con prioridad. | Tiempo | Alto | Sol Hernández | Detallar la EDT del proyecto en base a prioridades y definiciones. | Representar gráficamente la EDT de manera muy detallada y describir paso a paso cada uno de los statements. | Describir cada uno de los procesos que se especificaron en la EDT. | Establecer esfuerzos en cada uno de los procesos descriptivos de la EDT y generar una mayor comprensión.
6 | 2022-02-16 | Proyecto | Ingeniería | Diseño, Desarrollo, Integración | Oportunidad | Capacitación Organizacional | Socializacion de las soluciones y funciones innovadoras (son nuevas implementaciones en el proyecto) que son implementadas en el desarrollo de una historia de usuario, con el fin de ser usadas en cualquier momento | Tiempo | Mediano | Equipo de desarrollo | Capacitacion y formacion continua al equipo de desarrollo | Realizar sprints de socializacion de la historia de usuario cuando se presenta estos casos | Conocimiento de las funciones transversales al proyecto | Adicionar los sprints de socializacion
7 | 2022-02-17 | Proyecto | Ingeniería | Implementación | Oportunidad | Capacitación Organizacional | No depender de una sola persona, para la realizacion de despliegues u otras acciones. | Tiempo | Alto | Equipo de desarrollo | Capacitacion y formacion continua al equipo de desarrollo | Implementar la metodologia de Pares | Delegar las funciones al equipo, facilita la ejecucion de todas la tareas que pueden impactar en el proyecto | Todos los miembros del equipo deben estar capacitados en las diferentes tareas que impactan en un proyecto de desarrollo de software
Note on C7: Analista Requisitos: dd/mm/aaa
Note on F7: Analista Requisitos: Elegir un proceso o proyecto para mostrar area o fase
Note on L7: Analista Requisitos: Debe ser quien registra la lección en formato Nombre y Apellido

## Guia_Lecciones_Aprendidas
GUIA PARA LA DOCUMENTACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS
INTRODUCCIÓN
Las Lecciones Aprendidas se definen como el conocimiento adquirido basado en las experiencias que se dan durante la ejecucion de procesos a nivel organizacional o durante el Ciclo de Vida de un proyecto. El objetivo es concluir si de dichas lecciones se genera una posible o real amenaza u oportunidad.
I. IDENTIFICAR LAS LECCIONES
Al finalizar la realización de actividades ya sea organizacionales o de proyectos, se debe obtener información especifica de eventos que pueden haber afectado positiva o negativamente la experiencia.
II. EVALUACIÓN DE LAS LECCIONES
Posterior a la identificación de las lecciones, se debe hacer establecer el impacto de esta sobre la dimensión del proceso afectado. Esta calificación es totalmente cualitativa por lo que es importante que el responsable de la evaluacion posea total entendimiento del proceso, de tal manera que el impacto determinado sea real, objetivo y confiable. NOTA: Tener en cuenta que una leccion aprendida puede afectar varias dimensiones de un mismo proceso.
III. ANALISIS DE LAS LECCIONES
Una vez evaluado el carácter de las Lecciones Aprendidas se podrá llegar a conclusiones que nos ayudrán a tomar decisiones, de tal forma que se pueda aprovechar este aprendizaje en futuras iniciativas de la organización Aca se debe llenar la información correspondiente a las siguientes columnas: * ¿Qué es lo que sería realizado de la misma forma?-> Relaciona lo que salió bien y se debe mantener su práctica. * ¿Qué es lo que haríamos de forma diferente?-> Relaciona lo que salió mal y se debe evitar su práctica. * ¿Qué es lo que sabemos hoy y que no sabíamos antes?-> Identifica el conocimiento específico obtenido con la experiencia. * ¿Qué recomendaciones debemos incluir para mejorar en adelante?> Recomendaciones útiles para futuras iniciativas

## Listas (hidden)
Administración del Rendimiento y Medición | Comercial | Mercadeo | ADA_TRANSITO_CIAT
Administración y Desarrollo de los Requisitos | Ingeniería | Ventas | POSITIVA_SEGUROS_CTO_698_DE_2019_ALISSTA
Análisis de Causa y Resolución | RRHH | Licitaciones | VALORMAS_129_2019_CATASTRO_PARTICIPACION
Análisis de decisiones y resolución | Calidad | Postventa | DAFP_CTO_2017_254_SIGEP_II
Aseguramiento de la Calidad del Proceso | Procesos | Requisitos | MIGRACION SICOF
Capacitación Organizacional | Servicios | Diseño, Desarrollo, Integración
Desarrollo de Activos de Procesos | Dirección Administrativa | Pruebas
Estimación | Proyecto | Implementación
Gestión de la Configuración |  | Selección
Gestión de Procesos |  | Contratación
Gestión de Riesgos y Oportunidades |  | Entrenamiento
Gobernanza |  | Evaluación de desempeño
Infraestructura de Implementación |  | Bienestar
Integración de Producto |  | Auditorías
Monitoreo y Control |  | Mejora de procesos
Planificación |  | Servicios
Revisión Par |  | Facturación
Soluciones Técnicas |  | Nómina
Verificación y Validación |  | Pagos y compras
Inicio
Planeación
Ejecución
Cierre
Monitoreo y control